## Sheet1
개발단위 |  | 주요구현기능 | 일정 | 담당자 | 개발산출물
개발 | 로그관리 | log4j.xml read/write logger 및 appender 정보 저장 | ~12/9 | 엄재형 | 개발소스 화면정의서 상세클래스다이어그램 데이터 모델 정의서(스키마 정의)
| 로그조회 | 검색조건 설정 검색조건 조회 | ~11/18 | 엄재형 | 상동
| 로그저장 | 서블릿 Filter 개발 Appender 확장 | ~11/25 | 정희원 | 상동
| 사용자관리 | 사용자 CRUD 사용자 인증(로그인) | ~12/9 | 정희원 | 상동
테스트 및 패키징 |  | N/A | ~12/16 | 엄재형 정희원 | 미정
매뉴얼 작성 |  | 매뉴얼 작성 | ~12/23 | 엄재형 정희원 | 매뉴얼